## Arkusz1
|  |  |  | P_M | Project Menager
Nazwa gr zadań | Nazwa zadania | Artefakt zadania | Rola w projekcie realizująca zadanie | T_M | Test Menager
Zarządzanie projektem | przygotowanie planu projektu | Plan projektu (NAZWA); Opis wersji (NAZWA) | P_M | Q_M | Quality Menager
| przygotowanie planu projektu | Harmonogram projektu (NAZWA) | P_M | R_M | Risk Menager
| przygotowanie kosztorysu projektu | Kosztorys (NAZWA) | P_M | P_A | Product Analyst
| przygotowanie planu testów | Plan testów (NAZWA) | T_M | S_A | System Analyst
| przygowanie planu zarządzania ryzykiem | Plan ryzyka (NAZWA) | R_M | P | programmer
| przygowanie planu zarządzania jakością | Plan kontroli jakości (NAZWA) | Q_M | T_D | Test Designer
| przygowanie planu zarządzania | Plan zarządzania (NAZWA) | P_M | T | Tester
| przygotowanie środowiska projektowego |  | P_M
MILESTONE | ZATWIERDZENIE |  |  | UI_D | User Interface Designer
Specyfikacja wymagań | przygotowanie specyfikacji wymagań funkcjonalnych | Specyfikacja wymagań (NAZWA) | P_A | A_D | Application Designer
| przygotowanie specyfikacji wymagań niefunkcjonalnych |  | P_A | DB_D | DataBase Designer
Analiza specyfikacji wymagań | przygotowanie analiz specyfikacji wymagań | Analiza specyfikacji wymagań (NAZWA) | S_A
Projekt Aplikacji | przygotowanie planu bazy dancyh (procedur skąłdowanych, zabezpieczeń, relacji ) | Diagram bazy danych (NAZWA) | DB_D
| przygotowanie planu interfejsu graficznego | Diagram interfejsu (NAZWA) | UI_D
| przygotowanie planu relacji klas i ich odpowiedzialności | Diagram klas (NAZWA) | A_D
MILESTONE | ZATWIERDZENIE |  | P_M
Produkcja | opracowanie kodu bazy danych | ... zestaw plików ... | P
| opracowanie zabezpieczeń bazy danych | ... zestaw plików ... | P
| opracowanie procedur skałdowanych | ... zestaw plików ... | P
| opracowanie modelu aplikacji | ... zestaw plików ... | P
| opracowanie interfejsu graficznego aplikacji | ... zestaw plików ... | P
| połączenie modelu z interfejsem graficznym | ... zestaw plików ... | P
| unit testy | Przypadki testowe (NAZWA) | P
MILESTONE
Testy | przygotowanie scenariuszy testowych | Scenariusze testowe (NAZWA) | T_D
| przygotowanie środowiska testowego | Środowisko testowe (NAZWA).exe | P
| przygotowanie bazy komunikatów błędów | Baza komunaktów blędów (NAZWA) | P
Cykl 1 | wykonanie raportu z testów | Raport testy cykl 1 (NAZWA) | T
| nanoszenie poprawek | ... zestaw plików ... | P
Cykl 2 | wykonanie raportu z testów | Raport testy cykl 2 (NAZWA) | T
| nanoszenie poprawek | ... zestaw plików ... | P
Cykl ostatni | wykonanie raportu z testów | Raport testy cykl 2 (NAZWA) | T
MILESTONE
Finalizacja | zatwierdzenie projektu | zakończenie umowy | P_M